## Reporte preliminar
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2026 | 1 | HID250202528535 | Proyecto de inversión | 251443.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:251443.26, modificado:249132.48}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LAGO DE LOS CISNES COLONIA AMPLIACIÓN EL PALMAR - 45971 | 13 | Hidalgo | 48 | Pachuca de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pachuca de Soto | 45971 | S | 47 | 43 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:204.0, meta_modificada:204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle LAGO DE LOS CISNES Colonia AMPLIACIÓN EL PALMAR 42084 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO ENTRE Calle RIO PAPAGAYO Y Calle RIO CAMARONES Calle A NOPANCALCO Para llegar a la calle se debe de tomar el Bulevar Ramon G. Bonfil en , lon:-98.7879279, lat:20.10997805}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 249132.48 | 249132.48 | 249132.48 | 249132.48 | 249132.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:204.0}} |  | En Ejecución | Registrado | {obs1: {observación:SE CANCELO SALDO ENTRE EL IMPORTE AUTORIZADO Y CONTRATADO POR LA CANTIDAD DE $2,310.78 HACIENDA-C-FAISM/GI-2025-048-017 Y REINTEGRADO EL 12/01/2026 CON RECIBO OFICIAL No. 010003, trimestre:1.0, usuario:hectorserranoc, fecha:2026-04-06}} | Sin observaciones
2026 | 1 | HID250302570057 | Proyecto de inversión | 577744.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:577744.1, modificado:573267.22}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GRAFITO COLONIA PUNTA KRYSTAL - 89872 | 13 | Hidalgo | 48 | Pachuca de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pachuca de Soto | 89872 | S | 10 | 10 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:231.0, meta_modificada:231.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle GRAFITO Colonia Punta Krystal 42039 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO ENTRE Calle ZAFIRO Y Calle ESMERALDA Calle MALAQUITA Para llegar al lugar se toma el Bulevar Minero en dirección a la salida Actopan y pasando la casa agrí, lon:-98.77949797, lat:20.12891467}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 573267.22 | 573267.22 | 573267.22 | 573267.22 | 573267.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:231.0}} | {2570057/proyecto_FIN} | En Ejecución | Registrado | {obs1: {observación:SE CANCELO SALDO ENTRE EL IMPORTE AUTORIZADO Y CONTRATADO POR LA CANTIDAD DE $4,476.88 HACIENDA-C-FAISM/GI-2025-048-017 Y REINTEGRADO EL 12/01/2026 CON RECIBO OFICIAL No. 010003, trimestre:1.0, usuario:hectorserranoc, fecha:2026-04-06}} | Sin observaciones
2026 | 1 | HID250402607985 | Proyecto de inversión | 2496506.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2496506.56, modificado:2456360.96}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ESTANDARTE DE GUADALUPE Y DOLORES, EN COLONIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA - 118911 | 13 | Hidalgo | 48 | Pachuca de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pachuca de Soto | 118911 | S | 160 | 155 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:833.22, meta_modificada:833.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle ESTANDARTE DE GUADALUPE Colonia MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 42039 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO ENTRE Calle FRANCISCO I. MADERO Y Calle ROSAS ILLESCAS Calle SAN JUAN Para llegar a la ubicación se deberá tomar la calle plan , lon:-98.76734575, lat:20.13361053}} | 2025-11-03 | 2025-12-31 | 2456360.96 | 2456360.96 | 2456360.96 | 2456360.96 | 2456360.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:833.22}} | {2607985/proyecto_INICIO, 2607985/proyecto_PROCESO, 2607985/proyecto_FIN} | En Ejecución | Registrado | {obs1: {observación:SE CANCELO SALDO ENTRE EL IMPORTE AUTORIZADO Y CONTRATADO POR LA CANTIDAD DE $40,145.60 HACIENDA-C-FAISM/GI-2025-048-017 Y REINTEGRADO EL 12/01/2026 CON RECIBO OFICIAL No. 010003, trimestre:1.0, usuario:hectorserranoc, fecha:2026-04-07}} | Sin observaciones
2026 | 1 | HID250402607995 | Proyecto de inversión | 5055409.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5055409.02, modificado:5015494.05}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EJERCITO MEXICANO TRAMO CALLE BOULEVARD MARCOS SOUBERVILLE A CALLE 1RO. DE MAYO COLONIA EL HUIXMI - 118868 | 13 | Hidalgo | 48 | Pachuca de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pachuca de Soto | 118868 | S | 60 | 55 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2887.74, meta_modificada:2887.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:153, direccion:Calle Ejercito Mexicano Colonia EL HUIXMI 42115 EL HUIXMÍ, PACHUCA DE SOTO ENTRE Calle PRIMERO DE MAYO Y Boulevard MARCOS SOUBERVILLE Calle 5 DE MAYO PARA LLEGAR AL PUNTO SE DEBE INGRESAR A LA LOCALIDAD DE EL HUIXMI SOBRE EL BOULE, lon:-98.81851437, lat:20.07564634}} | 2025-11-03 | 2025-12-31 | 5015494.05 | 5015494.05 | 5015494.05 | 5015494.05 | 5015494.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2887.74}} | {2607995/proyecto_PROCESO, 2607995/proyecto_FIN} | En Ejecución | Registrado | {obs1: {observación:SE CANCELO SALDO ENTRE EL IMPORTE AUTORIZADO Y CONTRATADO POR LA CANTIDAD DE $39,914.97 HACIENDA-C-FAISM/GI-2025-048-017 Y REINTEGRADO EL 12/01/2026 CON RECIBO OFICIAL No. 010003, trimestre:1.0, usuario:hectorserranoc, fecha:2026-04-06}} | Sin observaciones
2026 | 1 | HID250202539500 | Proyecto de inversión | 419374.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:419374.63, modificado:414955.48}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MALAQUITA COLONIA PUNTA KRYSTAL - 40019 | 13 | Hidalgo | 48 | Pachuca de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pachuca de Soto | 40019 | S | 26 | 24 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:231.0, meta_modificada:231.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle MALAQUITA Colonia PUNTA KRYSTAL 42039 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO ENTRE Calle ZAFIRO Y Calle ESMERALDA Calle CONTINUACION ZAFIRO Para llegar al lugar se toma el Bulevar Minero en dirección a la salida Actopan y pasando , lon:-98.77881602, lat:20.12837196}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 414955.48 | 414955.48 | 414955.48 | 414955.48 | 414955.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:231.0}} | {2539500/proyecto_FIN} | En Ejecución | Registrado | {obs1: {observación:SE CANCELO SALDO ENTRE EL IMPORTE AUTORIZADO Y CONTRATADO POR LA CANTIDAD DE $4,419.15 HACIENDA-C-FAISM/GI-2025-048-017 Y REINTEGRADO EL 12/01/2026 CON RECIBO OFICIAL No. 010003, trimestre:1.0, usuario:hectorserranoc, fecha:2026-04-06}} | Sin observaciones
2026 | 1 | HID250402607986 | Proyecto de inversión | 298203.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:298203.86, modificado:292234.61}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE COLOSIO COLONIA LA LOMA - 119011 | 13 | Hidalgo | 48 | Pachuca de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pachuca de Soto | 119011 | S | 26 | 24 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:223.0, meta_modificada:223.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle COLOSIO Colonia LA LOMA 42088 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO ENTRE Avenida ADOLFO LOPEZ MATEOS Y Calle FRANCISCO VILLA Calle CONSTITUYENTES Para llegar a la ubicación del proyecto será necesario tomar la carretera Pachuca , lon:-98.80553282, lat:20.10340098}} | 2025-11-03 | 2025-12-31 | 292234.61 | 292234.61 | 292234.61 | 292234.61 | 292234.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:223.0}} | {2607986/proyecto_FIN, 2607986/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Registrado | {obs1: {observación:SE CANCELO SALDO ENTRE EL IMPORTE AUTORIZADO Y CONTRATADO POR LA CANTIDAD DE $5,969.25 HACIENDA-C-FAISM/GI-2025-048-017 Y REINTEGRADO EL 12/01/2026 CON RECIBO OFICIAL No. 010003, trimestre:1.0, usuario:hectorserranoc, fecha:2026-04-06}} | Sin observaciones
2026 | 1 | HID250402607988 | Proyecto de inversión | 311276.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:311276.77, modificado:310399.54}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PORFIRIO DÍAZ, LÓPEZ MATEOS, IGNACIO VERGARA Y REVOLCADERO COLONIA LA LOMA - 120920 | 13 | Hidalgo | 48 | Pachuca de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pachuca de Soto | 120920 | S | 20 | 20 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:274.0, meta_modificada:274.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO VERGARA Colonia LA LOMA 42088 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO ENTRE Avenida LOPEZ MATEOS Y Calle REVOLCADERO Calle PROFIRIO DIAZ Para llegar al punto será necesario tomar la carretera Pachuca Actopan en dirección a , lon:-98.80804502, lat:20.10963161}} | 2025-11-03 | 2025-12-31 | 310399.54 | 310399.54 | 310399.54 | 310399.54 | 310399.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:274.0}} | {2607988/proyecto_INICIO, 2607988/proyecto_PROCESO, 2607988/proyecto_FIN} | En Ejecución | Registrado | {obs1: {observación:SE CANCELO SALDO ENTRE EL IMPORTE AUTORIZADO Y CONTRATADO POR LA CANTIDAD DE $877.23 HACIENDA-C-FAISM/GI-2025-048-017 Y REINTEGRADO EL 12/01/2026 CON RECIBO OFICIAL No. 010003, trimestre:1.0, usuario:hectorserranoc, fecha:2026-04-06}} | Sin observaciones
2026 | 1 | HID250302570056 | Proyecto de inversión | 1570449.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1570449.64, modificado:1538893.82}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIVADA DE ÓNIX COLONIA PUNTA KRYSTAL - 52837 | 13 | Hidalgo | 48 | Pachuca de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pachuca de Soto | 52837 | S | 60 | 50 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:627.27, meta_modificada:627.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Privada ONIX Colonia PUNTA KRYSTAL 42039 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO ENTRE Calle AMATISTA Y Calle PETIROJO Calle ESMERALDA Para llegar al lugar se toma el Bulevar Minero en dirección a la salida Actopan y pasando la casa agrí, lon:-98.77784103, lat:20.12719083}} | 2025-07-21 | 2025-12-31 | 1538893.82 | 1538893.82 | 1538893.82 | 1538893.82 | 1538893.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:627.27}} | {2570056/proyecto_FIN} | En Ejecución | Registrado | {obs1: {observación:SE CANCELO SALDO ENTRE EL IMPORTE AUTORIZADO Y CONTRATADO POR LA CANTIDAD DE $31,555.82 HACIENDA-C-FAISM/GI-2025-048-017 Y REINTEGRADO EL 12/01/2026 CON RECIBO OFICIAL No. 010003, trimestre:1.0, usuario:hectorserranoc, fecha:2026-04-07}} | Sin observaciones
2026 | 1 | HID250302570058 | Proyecto de inversión | 2244603.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2244603.16, modificado:2239767.56}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LA LOMA - 57282 | 13 | Hidalgo | 48 | Pachuca de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pachuca de Soto | 57282 | S | 210 | 190 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2074.5, meta_modificada:2074.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle ESFUERZO CAMPESINO Colonia LA LOMA 42088 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO ENTRE Calle HACIENDA DE COYA Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle ROJO GOMEZ Para llegar a la ubicación del proyecto será necesario tomar la carretera Pachuc, lon:-98.80278199, lat:20.10167304}} | 2025-07-28 | 2025-12-31 | 2239767.56 | 2239767.56 | 2239767.56 | 2239767.56 | 2239767.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2074.5}} | {2570058/proyecto_INICIO, 2570058/proyecto_PROCESO, 2570058/proyecto_FIN} | En Ejecución | Registrado | {obs1: {observación:SE CANCELO SALDO ENTRE EL IMPORTE AUTORIZADO Y CONTRATADO POR LA CANTIDAD DE $4,835.60 HACIENDA-C-FAISM/GI-2025-048-017 Y REINTEGRADO EL 12/01/2026 CON RECIBO OFICIAL No. 010003, trimestre:1.0, usuario:hectorserranoc, fecha:2026-04-07}} | Sin observaciones
2026 | 1 | HID250202539502 | Proyecto de inversión | 1364557.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1364557.82, modificado:1359272.75}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 1, CALLE 2, CALLE 3 Y CALLE 5 DE MAYO COLONIA LA LOMA - 30823 | 13 | Hidalgo | 48 | Pachuca de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pachuca de Soto | 30823 | S | 131 | 119 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:797.0, meta_modificada:797.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle 5 de mayo Colonia LA LOMA 42088 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO ENTRE Calle CALLE 1 Y Avenida ROJO GOMEZ Calle 5 DE MAYO Para llegar a la ubicación del proyecto será necesario tomar la carretera Pachuca Actopan en dirección, lon:-98.79863111, lat:20.10306808}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 1359272.75 | 1359272.75 | 1359272.75 | 1359272.75 | 1359272.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:797.0}} | {2539502/proyecto_FIN} | En Ejecución | Registrado | {obs1: {observación:SE CANCELO SALDO ENTRE EL IMPORTE AUTORIZADO Y CONTRATADO POR LA CANTIDAD DE $5,285.07 HACIENDA-C-FAISM/GI-2025-048-017 Y REINTEGRADO EL 12/01/2026 CON RECIBO OFICIAL No. 010003, trimestre:1.0, usuario:hectorserranoc, fecha:2026-04-06}} | Sin observaciones
2026 | 1 | HID250402607989 | Proyecto de inversión | 2954473.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2954473.85, modificado:2953711.6}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GANADERÍAS DE LA CUENCA Y BULEVARD SAN MIGUEL COLONIA EL TEZONTLE - 120956 | 13 | Hidalgo | 48 | Pachuca de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pachuca de Soto | 120956 | S | 125 | 125 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1516.59, meta_modificada:1516.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle GANADERIAS DE LA CUENCA Colonia EL TEZONTLE 42084 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO ENTRE Boulevard SAN MIGUEL Y Calle BOLAÑOS Calle AV. FERROCARRIL Para llegar al punto se debe tomar la Avenida ferrocarril Central dirección , lon:-98.77712938, lat:20.09417253}} | 2025-11-03 | 2025-12-31 | 2953711.6 | 2953711.6 | 2953711.6 | 2953711.6 | 2953711.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1516.59}} | {2607989/proyecto_PROCESO, 2607989/proyecto_INICIO, 2607989/proyecto_FIN} | En Ejecución | Registrado | {obs1: {observación:SE CANCELO SALDO ENTRE EL IMPORTE AUTORIZADO Y CONTRATADO POR LA CANTIDAD DE $762.25 HACIENDA-C-FAISM/GI-2025-048-017 Y REINTEGRADO EL 12/01/2026 CON RECIBO OFICIAL No. 010003, trimestre:1.0, usuario:hectorserranoc, fecha:2026-04-06}} | Sin observaciones
2026 | 1 | HID250302570062 | Proyecto de inversión | 2136692.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2136692.93, modificado:2095442.79}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VALLE DE BRAVO COLONIA VALLE DEL PALMAR - 89586 | 13 | Hidalgo | 48 | Pachuca de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pachuca de Soto | 89586 | S | 39 | 36 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.11, meta_modificada:1100.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle VALLE DE BRAVO Colonia VALLE DEL PALMAR 42084 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO ENTRE Calle VALLE DE LOS ENAMORADOS Y Calle VALLE PRINCIPAL Calle VALLE DEL MEZQUITAL Para ingresar a esta calle se toma el Bulevar G. Bonfil en , lon:-98.78445156, lat:20.10440126}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 2095442.79 | 2095442.79 | 2095442.79 | 2095442.79 | 2095442.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.11}} | {2570062/proyecto_FIN} | En Ejecución | Registrado | {obs1: {observación:SE CANCELO SALDO ENTRE EL IMPORTE AUTORIZADO Y CONTRATADO POR LA CANTIDAD DE $41,250.14 HACIENDA-C-FAISM/GI-2025-048-017 Y REINTEGRADO EL 12/01/2026 CON RECIBO OFICIAL No. 010003, trimestre:1.0, usuario:hectorserranoc, fecha:2026-04-06}} | Sin observaciones
2026 | 1 | HID250302570063 | Proyecto de inversión | 1367782.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1367782.8, modificado:1342173.49}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE DURANGO, ZACATECAS, CHIHUAHUA Y DALIA COLONIA LA LOMA - 90453 | 13 | Hidalgo | 48 | Pachuca de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pachuca de Soto | 90453 | S | 113 | 102 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:747.5, meta_modificada:747.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle ZACATECAS Colonia LA LOMA 42088 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO ENTRE Calle DURANGO Y Calle DALIA Calle JESUS DE NAZARET Para llegar a la ubicación será necesario tomar la carretera Pachuca Actopan dirección Actopan llegand, lon:-98.80428693, lat:20.10649528}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 1342173.49 | 1342173.49 | 1342173.49 | 1342173.49 | 1342173.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:747.5}} | {2570063/proyecto_PROCESO, 2570063/proyecto_FIN} | En Ejecución | Registrado | {obs1: {observación:SE CANCELO SALDO ENTRE EL IMPORTE AUTORIZADO Y CONTRATADO POR LA CANTIDAD DE $25,609.31 HACIENDA-C-FAISM/GI-2025-048-017 Y REINTEGRADO EL 12/01/2026 CON RECIBO OFICIAL No. 010003, trimestre:1.0, usuario:hectorserranoc, fecha:2026-04-06}} | Sin observaciones
2026 | 1 | HID250402607984 | Proyecto de inversión | 292754.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:292754.35, modificado:286159.48}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CERRADA RÍO MENFIS LADO IZQUIERDO COLONIA AMPLIACIÓN EL PALMAR - 128241 | 13 | Hidalgo | 48 | Pachuca de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pachuca de Soto | 128241 | S | 20 | 20 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:204.12, meta_modificada:204.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Cerrada RIO MENFIS Colonia ampliacion el Palmar 42084 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO ENTRE Cerrada Sin Nombre Y Calle Rio Texas Cerrada Rio Lerma Para ingresar a la ubicación de la obra se deberá tomar el Blvd. Ramon G. Bonfil y, lon:-98.79118946, lat:20.10779811}} | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 286159.48 | 286159.48 | 286159.48 | 286159.48 | 286159.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:204.12}} | {2607984/proyecto_INICIO, 2607984/proyecto_PROCESO, 2607984/proyecto_FIN} | En Ejecución | Registrado | {obs1: {observación:SE CANCELO SALDO ENTRE EL IMPORTE AUTORIZADO Y CONTRATADO POR LA CANTIDAD DE $6,594.87 HACIENDA-C-FAISM/GI-2025-048-017 Y REINTEGRADO EL 12/01/2026 CON RECIBO OFICIAL No. 010003, trimestre:1.0, usuario:hectorserranoc, fecha:2026-04-06}} | Sin observaciones
2026 | 1 | HID250402607991 | Proyecto de inversión | 3100217.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3100217.17, modificado:3089235.35}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GRAFITO, COLONIA RAMOS ARIZPE - 120656 | 13 | Hidalgo | 48 | Pachuca de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pachuca de Soto | 120656 | S | 165 | 164 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1247.62, meta_modificada:1247.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle GRAFITO Colonia RAMOS ARIZPE 42039 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO ENTRE Calle JOSE MARIA LUIS MORA Y Calle 1 DE BELLEZA Calle SANTOS DEGOLLADO para llegar a la ubicación de esta calle se bebe ingresar por Av. Cerezo, vinie, lon:-98.77804817, lat:20.1314449}} | 45964 | 46022 | 3089235.35 | 3089235.35 | 3089235.35 | 3089235.35 | 3089235.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1247.62}} | {2607991/proyecto_PROCESO, 2607991/proyecto_FIN} | En Ejecución | Registrado | {obs1: {observación:SE CANCELO SALDO ENTRE EL IMPORTE AUTORIZADO Y CONTRATADO POR LA CANTIDAD DE $10,981.82 HACIENDA-C-FAISM/GI-2025-048-017 Y REINTEGRADO EL 12/01/2026 CON RECIBO OFICIAL No. 010003, trimestre:1.0, usuario:hectorserranoc, fecha:2026-04-06}} | Sin observaciones
2026 | 1 | HID250402607992 | Proyecto de inversión | 3433789.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3433789.95, modificado:3398920.78}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 14 DE ABRIL (DE 16 DE SEPTIEMBRE A 12 DE OCTUBRE) COLONIA SAN PEDRO NOPANCALCO - 120692 | 13 | Hidalgo | 48 | Pachuca de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pachuca de Soto | 120692 | S | 165 | 164 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1840.74, meta_modificada:1840.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle 14 DE ABRIL Colonia San Pedro Nopancalco 42084 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle 12 OCTUBRE Calle 21 DE MAYO Para llegar al punto se debe tomar el Blvd. Ramon G. Bonfil y llegando a la col, lon:-98.78741745, lat:20.08811469}} | 45964 | 46022 | 3398920.78 | 3398920.78 | 3398920.78 | 3398920.78 | 3398920.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1840.74}} | {2607992/proyecto_INICIO, 2607992/proyecto_PROCESO, 2607992/proyecto_FIN} | En Ejecución | Registrado | {obs1: {observación:SE CANCELO SALDO ENTRE EL IMPORTE AUTORIZADO Y CONTRATADO POR LA CANTIDAD DE $34,869.17 HACIENDA-C-FAISM/GI-2025-048-017 Y REINTEGRADO EL 12/01/2026 CON RECIBO OFICIAL No. 010003, trimestre:1.0, usuario:hectorserranoc, fecha:2026-04-06}} | Sin observaciones
2026 | 1 | HID250302570060 | Proyecto de inversión | 1158314.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1158314.24, modificado:1135148.74}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AMATISTA COLONIA PUNTA KRYSTAL - 91687 | 13 | Hidalgo | 48 | Pachuca de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pachuca de Soto | 91687 | S | 31 | 29 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.21, meta_modificada:103.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle AMATISTA Colonia PUNTA KRYSTAL 42039 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO ENTRE Calle CUARZO Y Calle ESMERALDA Calle PETIRROJO Para llegar al lugar se toma el Bulevar Minero en dirección a la salida Actopan y pasando la casa agr, lon:-98.7781971, lat:20.12760888}} | 45931 | 46022 | 1135148.74 | 1135148.74 | 1135148.74 | 1135148.74 | 1135148.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.21}} | {2570060/proyecto_FIN} | En Ejecución | Registrado | {obs1: {observación:SE CANCELO SALDO ENTRE EL IMPORTE AUTORIZADO Y CONTRATADO POR LA CANTIDAD DE $23,165.50 HACIENDA-C-FAISM/GI-2025-048-017 Y REINTEGRADO EL 12/01/2026 CON RECIBO OFICIAL No. 010003, trimestre:1.0, usuario:hectorserranoc, fecha:2026-04-06}} | Sin observaciones
2026 | 1 | HID250402607983 | Proyecto de inversión | 670815.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:670815.56, modificado:664095.66}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TRUENO Y TULIPÁN, COLONIA HACIENDAS DEL PALMAR (2DA ETAPA) - 118783 | 13 | Hidalgo | 48 | Pachuca de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pachuca de Soto | 118783 | S | 55 | 45 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:462.13, meta_modificada:462.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle TRUENO Colonia HACIENDAS DEL PALMAR 42084 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO ENTRE Calle VALLE DORADO Y Calle FRESNO Calle CIPRES PRIMERO SE TIENE QUE TOMAR EL BULEVAR RAMÓN G. BONFIL EN DIRECCIÓN NORTE SUR SE INGRESA POR AVEN, lon:-98.79540427, lat:20.09873219}} | 45964 | 46022 | 664095.66 | 664095.66 | 664095.66 | 664095.66 | 664095.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:462.13}} | {2607983/proyecto_INICIO, 2607983/proyecto_PROCESO, 2607983/proyecto_INICIO, 2607983/proyecto_FIN} | En Ejecución | Registrado | {obs1: {observación:SE CANCELO SALDO ENTRE EL IMPORTE AUTORIZADO Y CONTRATADO POR LA CANTIDAD DE $6,719.90 HACIENDA-C-FAISM/GI-2025-048-017 Y REINTEGRADO EL 12/01/2026 CON RECIBO OFICIAL No. 010003, trimestre:1.0, usuario:hectorserranoc, fecha:2026-04-06}} | Sin observaciones
2026 | 1 | HID250202528536 | Proyecto de inversión | 546106.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:546106.18, modificado:543783.18}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE LAGO DE LOS CISNES COLONIA AMPLIACIÓN EL PALMAR - 45896 | 13 | Hidalgo | 48 | Pachuca de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pachuca de Soto | 45896 | S | 76 | 69 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:285.35, meta_modificada:285.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle LAGO DE LOS CISNES Colonia AMPLIACIÓN EL PALMAR 42084 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO ENTRE Calle RIO MISSISSIPPI Y Calle RIO CAMARONES Calle A NOPANCALCO Para llegar a la calle se debe de tomar el Bulevar Ramon G. Bonfil , lon:-98.78805932, lat:20.1096607}} | 45839 | 46022 | 543783.18 | 543783.18 | 543783.18 | 543783.18 | 543783.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:285.35}} | {2528536/proyecto_FIN} | En Ejecución | Registrado | {obs1: {observación:SE CANCELO SALDO ENTRE EL IMPORTE AUTORIZADO Y CONTRATADO POR LA CANTIDAD DE $2,323.00 HACIENDA-C-FAISM/GI-2025-048-017 Y REINTEGRADO EL 12/01/2026 CON RECIBO OFICIAL No. 010003, trimestre:1.0, usuario:hectorserranoc, fecha:2026-04-06}} | Sin observaciones
2026 | 1 | HID250202539501 | Proyecto de inversión | 2410827.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2410827.09, modificado:2410231.44}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RÍO MISSISSIPPI, COLONIA AMPLIACIÓN EL PALMAR - 33094 | 13 | Hidalgo | 48 | Pachuca de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pachuca de Soto | 33094 | S | 50 | 45 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1073.0, meta_modificada:1073.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle RÍO MISSISSIPPI Colonia AMPLIACIÓN EL PALMAR 42084 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO ENTRE Calle Rio Janeiro Y Calle Rio Usumacinta Calle Rio Papagayo Para llegar al punto del proyecto se ingresa por avenida Rojo Gómez vinien, lon:-98.78564648, lat:20.10764226}} | 45839 | 46022 | 2410231.44 | 2410231.44 | 2410231.44 | 2410231.44 | 2410231.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1073.0}} | {2539501/proyecto_FIN} | En Ejecución | Registrado | {obs1: {observación:SE CANCELO SALDO ENTRE EL IMPORTE AUTORIZADO Y CONTRATADO POR LA CANTIDAD DE $595.65 HACIENDA-C-FAISM/GI-2025-048-017 Y REINTEGRADO EL 12/01/2026 CON RECIBO OFICIAL No. 010003, trimestre:1.0, usuario:hectorserranoc, fecha:2026-04-06}} | Sin observaciones
2026 | 1 | HID250402607990 | Proyecto de inversión | 2519785.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2519785.68, modificado:2518564.79}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE TALLERES SANTA MATILDE COLONIA SANTA MATILDE - 120989 | 13 | Hidalgo | 48 | Pachuca de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pachuca de Soto | 120989 | S | 105 | 100 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.32, meta_modificada:1.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle TALLERES Colonia SANTA MATILDE 42119 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO ENTRE Calle EJIDO 10 Y Calle INVERNADERO Calle CONSERVACIÓN Para llegar al punto se deberá tomar la carretera Mexico Pachuca dirección a la Cd. de Mexico,, lon:-98.80438912, lat:20.0341541}} | 45964 | 46022 | 2518564.79 | 2518564.79 | 2518564.79 | 2518564.79 | 2518564.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.32}} | {2607990/proyecto_INICIO, 2607990/proyecto_PROCESO, 2607990/proyecto_INICIO, 2607990/proyecto_FIN} | En Ejecución | Registrado | {obs1: {observación:SE CANCELO SALDO ENTRE EL IMPORTE AUTORIZADO Y CONTRATADO POR LA CANTIDAD DE $1,220.89 HACIENDA-C-FAISM/GI-2025-048-017 Y REINTEGRADO EL 12/01/2026 CON RECIBO OFICIAL No. 010003, trimestre:1.0, usuario:hectorserranoc, fecha:2026-04-06}} | Sin observaciones
2026 | 1 | HID250402607994 | Proyecto de inversión | 366646.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:366646.71, modificado:365796.27}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE TULANCINGO COLONIA LA LOMA - 119083 | 13 | Hidalgo | 48 | Pachuca de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pachuca de Soto | 119083 | S | 31 | 29 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO VILLA Colonia LA LOMA 42088 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO ENTRE Avenida ROJO GOMEZ Y Calle ATLAPEXCO Calle HACIENDA DE COYA Para llegar a la ubicación del proyecto será necesario tomar la carretera Pachuca Actop, lon:-98.80289934, lat:20.10236634}} | 45964 | 46022 | 365796.27 | 365796.27 | 365796.27 | 365796.27 | 365796.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {2607994/proyecto_INICIO, 2607994/proyecto_PROCESO, 2607994/proyecto_FIN} | En Ejecución | Registrado | {obs1: {observación:SE CANCELO SALDO ENTRE EL IMPORTE AUTORIZADO Y CONTRATADO POR LA CANTIDAD DE $850.44 HACIENDA-C-FAISM/GI-2025-048-017 Y REINTEGRADO EL 12/01/2026 CON RECIBO OFICIAL No. 010003, trimestre:1.0, usuario:hectorserranoc, fecha:2026-04-06}} | Sin observaciones
2026 | 1 | HID250402607996 | Proyecto de inversión | 8486683.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8486683.35, modificado:8483819.05}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO COLONIA MARGARITA MORÁN VÉLIZ ETAPA TRES - 126738 | 13 | Hidalgo | 48 | Pachuca de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pachuca de Soto | 126738 | S | 865 | 785 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2327.57, meta_modificada:2327.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:255, direccion:Avenida LAS TORRES Colonia Margarita Moran 42111 MARGARITA MORÁN VÉLIZ [COLONIA], PACHUCA DE SOTO ENTRE Calle Vicente Riba Palacios Y Boulevard Mexico 85 Avenida De Las Torres Para llegar al lugar del proyecto se toma la carretera, lon:-98.81423354, lat:20.09861066}} | 45985 | 46022 | 8483819.05 | 8483819.05 | 8483819.05 | 8483819.05 | 8483819.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2327.57}} | {2607996/proyecto_INICIO, 2607996/proyecto_PROCESO, 2607996/proyecto_FIN} | En Ejecución | Registrado | {obs1: {observación:SE CANCELO SALDO ENTRE EL IMPORTE AUTORIZADO Y CONTRATADO POR LA CANTIDAD DE $2,864.30 HACIENDA-C-FAISM/GI-2025-048-017 Y REINTEGRADO EL 12/01/2026 CON RECIBO OFICIAL No. 010003, trimestre:1.0, usuario:hectorserranoc, fecha:2026-04-06}} | Sin observaciones
2026 | 1 | HID250202539503 | Proyecto de inversión | 165640.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:165640.52, modificado:163899.11}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE COLONIA SANTA MATILDE - 23827 | 13 | Hidalgo | 48 | Pachuca de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pachuca de Soto | 23827 | S | 16 | 14 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE. Colonia SANTA MATILDE 42119 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO ENTRE Calle SONORA Y Calle SIN NOMBRE Calle NARANJO Se toma la Carretera México-Pachuca en dirección a la Ciudad de México y a la altura de la colonia , lon:-98.7987637, lat:20.04710875}} | 45839 | 46022 | 163899.11 | 163899.11 | 163899.11 | 163899.11 | 163899.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Registrado | {obs1: {observación:SE CANCELO SALDO ENTRE EL IMPORTE AUTORIZADO Y CONTRATADO POR LA CANTIDAD DE $1,741.41 HACIENDA-C-FAISM/GI-2025-048-017 Y REINTEGRADO EL 12/01/2026 CON RECIBO OFICIAL No. 010003, trimestre:1.0, usuario:hectorserranoc, fecha:2026-04-06}} | Sin observaciones
2026 | 1 | HID250302570059 | Proyecto de inversión | 676110.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:676110.22, modificado:663408.76}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CABRERA Y CERRADAS COLONIA AMPLIACIÓN EL PALMAR - 90119 | 13 | Hidalgo | 48 | Pachuca de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pachuca de Soto | 90119 | S | 79 | 71 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:749.5, meta_modificada:749.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle CABRERA Colonia AMPLIACIÓN EL PALMAR 42088 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO ENTRE Calle RIO DE LOS REMEDIOS Y Calle RIO CAMARONES Calle SIN NOMBRE Para llegar a la calle se debe de tomar el Bulevar Ramon G. Bonfil en sentido, lon:-98.7915462, lat:20.10968085}} | 45931 | 46022 | 663408.76 | 663408.76 | 663408.76 | 663408.76 | 663408.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:749.5}} | {2570059/proyecto_FIN, 2570059/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Registrado | {obs1: {observación:SE CANCELO SALDO ENTRE EL IMPORTE AUTORIZADO Y CONTRATADO POR LA CANTIDAD DE $12,701.46 HACIENDA-C-FAISM/GI-2025-048-017 Y REINTEGRADO EL 12/01/2026 CON RECIBO OFICIAL No. 010003, trimestre:1.0, usuario:hectorserranoc, fecha:2026-04-06}} | Sin observaciones
2026 | 1 | HID250302570061 | Proyecto de inversión | 950168.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950168.12, modificado:947941.51}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RÍO BLANCO, COLONIA AMPLIACIÓN EL PALMAR - 52860 | 13 | Hidalgo | 48 | Pachuca de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pachuca de Soto | 52860 | S | 47 | 43 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:418.01, meta_modificada:418.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle RÍO BLANCO Colonia AMPLIACIÓN EL PALMAR 42084 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO ENTRE Calle Rio Janeiro Y Calle Rio Sinaloa Calle Valle Principal Para llegar al punto del proyecto se ingresa por avenida Rojo Gómez viniendo de, lon:-98.78713913, lat:20.10628404}} | 45853 | 46022 | 947941.51 | 947941.51 | 947941.51 | 947941.51 | 947941.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:418.01}} |  | En Ejecución | Registrado | {obs1: {observación:SE CANCELO SALDO ENTRE EL IMPORTE AUTORIZADO Y CONTRATADO POR LA CANTIDAD DE $2,226.61 HACIENDA-C-FAISM/GI-2025-048-017 Y REINTEGRADO EL 12/01/2026 CON RECIBO OFICIAL No. 010003, trimestre:1.0, usuario:hectorserranoc, fecha:2026-04-06}} | Sin observaciones
2026 | 1 | HID250402607987 | Proyecto de inversión | 2666770.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2666770.26, modificado:2665770.03}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AMADOR ÁVILA, COLONIA SANTA MATILDE - 118736 | 13 | Hidalgo | 48 | Pachuca de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pachuca de Soto | 118736 | S | 50 | 45 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.61, meta_modificada:1100.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle Amador Avila Colonia Santa Matilde 42119 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO ENTRE Calle Talleres Y Calle Conservación Calle Textiles Para llegar a la calle se toma la Autopista México Pachuca en dirección a México y llegando a, lon:-98.80405384, lat:20.03485463}} | 45964 | 46022 | 2665770.03 | 2665770.03 | 2665770.03 | 2665770.03 | 2665770.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.61}} | {2607987/proyecto_INICIO, 2607987/proyecto_PROCESO, 2607987/proyecto_FIN} | En Ejecución | Registrado | {obs1: {observación:SE CANCELO SALDO ENTRE EL IMPORTE AUTORIZADO Y CONTRATADO POR LA CANTIDAD DE $1,000.23 HACIENDA-C-FAISM/GI-2025-048-017 Y REINTEGRADO EL 12/01/2026 CON RECIBO OFICIAL No. 010003, trimestre:1.0, usuario:hectorserranoc, fecha:2026-04-07}} | Sin observaciones
2026 | 1 | HID250402607993 | Proyecto de inversión | 1570334.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1570334.2, modificado:1560576.21}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PIRUL COLONIA LA PALMA SAN ANTONIO - 120787 | 13 | Hidalgo | 48 | Pachuca de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pachuca de Soto | 120787 | S | 26 | 24 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:745.93, meta_modificada:745.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle PIRUL Colonia LA PALMA SAN ANTONIO 42111 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO ENTRE Calle ALCATRAZ Y Calle GIRASOLES Boulevard LA PALMA Para llegar al punto se toma la Autopista Mexico Pachuca en dirección a la Cd. de Mexico y s, lon:-98.8045303, lat:20.04484518}} | 45964 | 46022 | 1560576.21 | 1560576.21 | 1560576.21 | 1560576.21 | 1560576.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:745.93}} | {2607993/proyecto_INICIO, 2607993/proyecto_PROCESO, 2607993/proyecto_FIN} | En Ejecución | Registrado | {obs1: {observación:SE CANCELO SALDO ENTRE EL IMPORTE AUTORIZADO Y CONTRATADO POR LA CANTIDAD DE $9,757.99 HACIENDA-C-FAISM/GI-2025-048-017 Y REINTEGRADO EL 12/01/2026 CON RECIBO OFICIAL No. 010003, trimestre:1.0, usuario:hectorserranoc, fecha:2026-04-06}} | Sin observaciones
2026 | 1 | HID250402620085 | Adquisición | 1148840.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1148840.22, modificado:1148840.22}} | Adquisición vehículos y equipo aéreo para la ejecución de programas | 13 | Hidalgo | 48 | Pachuca de Soto | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Pachuca de Soto |  | N |  |  | 314331 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-98.731944, lat:20.1275}} | 45994 | 46015 | 1148840.22 | 1148840.22 | 1148840.22 | 1148840.22 | 1148840.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Registrado | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | HID250402619996 | Adquisición | 26894368 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.6894368E7, modificado:2.6894368E7}} | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 13 | Hidalgo | 48 | Pachuca de Soto | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Pachuca de Soto |  | N |  |  | 314331 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-98.731944, lat:20.1275}} | 46035 | 46035 | 26894368 | 26894368 | 26894368 | 26894368 | 26894368 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:33.0}} |  | En Ejecución | Registrado | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
HID250202528535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 251443.26 | 249132.48
HID250302570057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 577744.1 | 573267.22
HID250402607985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2496506.56 | 2456360.96
HID250402607995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5055409.02 | 5015494.05
HID250202539500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 419374.63 | 414955.48
HID250402607986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 298203.86 | 292234.61
HID250402607988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 311276.77 | 310399.54
HID250302570056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1570449.64 | 1538893.82
HID250302570058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2244603.16 | 2239767.56
HID250202539502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1364557.82 | 1359272.75
HID250402607989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2954473.85 | 2953711.6
HID250302570062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2136692.93 | 2095442.79
HID250302570063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1367782.8 | 1342173.49
HID250402607984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 292754.35 | 286159.48
HID250402607991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3100217.17 | 3089235.35
HID250402607992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3433789.95 | 3398920.78
HID250302570060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1158314.24 | 1135148.74
HID250402607983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 670815.56 | 664095.66
HID250202528536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 546106.18 | 543783.18
HID250202539501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2410827.09 | 2410231.44
HID250402607990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2519785.68 | 2518564.79
HID250402607994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 366646.71 | 365796.27
HID250402607996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8486683.35 | 8483819.05
HID250202539503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 165640.52 | 163899.11
HID250302570059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 676110.22 | 663408.76
HID250302570061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 950168.12 | 947941.51
HID250402607987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2666770.26 | 2665770.03
HID250402607993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1570334.2 | 1560576.21

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
HID250202528535 | Metros lineales | 204 | 204
HID250302570057 | Metros Cuadrados | 231 | 231
HID250402607985 | Metros Cuadrados | 833.22 | 833.22
HID250402607995 | Metros Cuadrados | 2887.74 | 2887.74
HID250202539500 | Metros Cuadrados | 231 | 231
HID250402607986 | Metros lineales | 223 | 223
HID250402607988 | Metros lineales | 274 | 274
HID250302570056 | Metros Cuadrados | 627.27 | 627.27
HID250302570058 | Metros lineales | 2074.5 | 2074.5
HID250202539502 | Metros lineales | 797 | 797
HID250402607989 | Metros Cuadrados | 1516.59 | 1516.59
HID250302570062 | Metros Cuadrados | 1100.11 | 1100.11
HID250302570063 | Metros lineales | 747.5 | 747.5
HID250402607984 | Metros Cuadrados | 204.12 | 204.12
HID250402607991 | Metros Cuadrados | 1247.62 | 1247.62
HID250402607992 | Metros Cuadrados | 1840.74 | 1840.74
HID250302570060 | Metros Cuadrados | 103.21 | 103.21
HID250402607983 | Metros lineales | 462.13 | 462.13
HID250202528536 | Metros lineales | 285.35 | 285.35
HID250202539501 | Metros Cuadrados | 1073 | 1073
HID250402607990 | Metros Cuadrados | 1.32 | 1.32
HID250402607994 | Metros lineales | 240 | 240
HID250402607996 | Metros lineales | 2327.57 | 2327.57
HID250202539503 | Metros lineales | 100 | 100
HID250302570059 | Metros lineales | 749.5 | 749.5
HID250302570061 | Metros Cuadrados | 418.01 | 418.01
HID250402607987 | Metros Cuadrados | 1100.61 | 1100.61
HID250402607993 | Metros Cuadrados | 745.93 | 745.93

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
HID250202528535 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Calle LAGO DE LOS CISNES Colonia AMPLIACIÓN EL PALMAR 42084 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO ENTRE Calle RIO PAPAGAYO Y Calle RIO CAMARONES Calle A NOPANCALCO Para llegar a la calle se debe de tomar el Bulevar Ramon G. Bonfil en | -98.7879 | 20.11
HID250302570057 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Calle GRAFITO Colonia Punta Krystal 42039 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO ENTRE Calle ZAFIRO Y Calle ESMERALDA Calle MALAQUITA Para llegar al lugar se toma el Bulevar Minero en dirección a la salida Actopan y pasando la casa agrí | -98.7795 | 20.1289
HID250402607985 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Calle ESTANDARTE DE GUADALUPE Colonia MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 42039 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO ENTRE Calle FRANCISCO I. MADERO Y Calle ROSAS ILLESCAS Calle SAN JUAN Para llegar a la ubicación se deberá tomar la calle plan | -98.7673 | 20.1336
HID250402607995 | Hidalgo | Pachuca de Soto | El Huixmí | Calle Ejercito Mexicano Colonia EL HUIXMI 42115 EL HUIXMÍ, PACHUCA DE SOTO ENTRE Calle PRIMERO DE MAYO Y Boulevard MARCOS SOUBERVILLE Calle 5 DE MAYO PARA LLEGAR AL PUNTO SE DEBE INGRESAR A LA LOCALIDAD DE EL HUIXMI SOBRE EL BOULE | -98.8185 | 20.0756
HID250202539500 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Calle MALAQUITA Colonia PUNTA KRYSTAL 42039 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO ENTRE Calle ZAFIRO Y Calle ESMERALDA Calle CONTINUACION ZAFIRO Para llegar al lugar se toma el Bulevar Minero en dirección a la salida Actopan y pasando | -98.7788 | 20.1284
HID250402607986 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Calle COLOSIO Colonia LA LOMA 42088 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO ENTRE Avenida ADOLFO LOPEZ MATEOS Y Calle FRANCISCO VILLA Calle CONSTITUYENTES Para llegar a la ubicación del proyecto será necesario tomar la carretera Pachuca | -98.8055 | 20.1034
HID250402607988 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Calle IGNACIO VERGARA Colonia LA LOMA 42088 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO ENTRE Avenida LOPEZ MATEOS Y Calle REVOLCADERO Calle PROFIRIO DIAZ Para llegar al punto será necesario tomar la carretera Pachuca Actopan en dirección a | -98.808 | 20.1096
HID250302570056 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Privada ONIX Colonia PUNTA KRYSTAL 42039 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO ENTRE Calle AMATISTA Y Calle PETIROJO Calle ESMERALDA Para llegar al lugar se toma el Bulevar Minero en dirección a la salida Actopan y pasando la casa agrí | -98.7778 | 20.1272
HID250302570058 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Calle ESFUERZO CAMPESINO Colonia LA LOMA 42088 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO ENTRE Calle HACIENDA DE COYA Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle ROJO GOMEZ Para llegar a la ubicación del proyecto será necesario tomar la carretera Pachuc | -98.8028 | 20.1017
HID250202539502 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Calle 5 de mayo Colonia LA LOMA 42088 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO ENTRE Calle CALLE 1 Y Avenida ROJO GOMEZ Calle 5 DE MAYO Para llegar a la ubicación del proyecto será necesario tomar la carretera Pachuca Actopan en dirección | -98.7986 | 20.1031
HID250402607989 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Calle GANADERIAS DE LA CUENCA Colonia EL TEZONTLE 42084 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO ENTRE Boulevard SAN MIGUEL Y Calle BOLAÑOS Calle AV. FERROCARRIL Para llegar al punto se debe tomar la Avenida ferrocarril Central dirección | -98.7771 | 20.0942
HID250302570062 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Calle VALLE DE BRAVO Colonia VALLE DEL PALMAR 42084 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO ENTRE Calle VALLE DE LOS ENAMORADOS Y Calle VALLE PRINCIPAL Calle VALLE DEL MEZQUITAL Para ingresar a esta calle se toma el Bulevar G. Bonfil en | -98.7845 | 20.1044
HID250302570063 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Calle ZACATECAS Colonia LA LOMA 42088 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO ENTRE Calle DURANGO Y Calle DALIA Calle JESUS DE NAZARET Para llegar a la ubicación será necesario tomar la carretera Pachuca Actopan dirección Actopan llegand | -98.8043 | 20.1065
HID250402607984 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Cerrada RIO MENFIS Colonia ampliacion el Palmar 42084 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO ENTRE Cerrada Sin Nombre Y Calle Rio Texas Cerrada Rio Lerma Para ingresar a la ubicación de la obra se deberá tomar el Blvd. Ramon G. Bonfil y | -98.7912 | 20.1078
HID250402607991 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Calle GRAFITO Colonia RAMOS ARIZPE 42039 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO ENTRE Calle JOSE MARIA LUIS MORA Y Calle 1 DE BELLEZA Calle SANTOS DEGOLLADO para llegar a la ubicación de esta calle se bebe ingresar por Av. Cerezo, vinie | -98.778 | 20.1314
HID250402607992 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Calle 14 DE ABRIL Colonia San Pedro Nopancalco 42084 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle 12 OCTUBRE Calle 21 DE MAYO Para llegar al punto se debe tomar el Blvd. Ramon G. Bonfil y llegando a la col | -98.7874 | 20.0881
HID250302570060 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Calle AMATISTA Colonia PUNTA KRYSTAL 42039 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO ENTRE Calle CUARZO Y Calle ESMERALDA Calle PETIRROJO Para llegar al lugar se toma el Bulevar Minero en dirección a la salida Actopan y pasando la casa agr | -98.7782 | 20.1276
HID250402607983 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Calle TRUENO Colonia HACIENDAS DEL PALMAR 42084 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO ENTRE Calle VALLE DORADO Y Calle FRESNO Calle CIPRES PRIMERO SE TIENE QUE TOMAR EL BULEVAR RAMÓN G. BONFIL EN DIRECCIÓN NORTE SUR SE INGRESA POR AVEN | -98.7954 | 20.0987
HID250202528536 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Calle LAGO DE LOS CISNES Colonia AMPLIACIÓN EL PALMAR 42084 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO ENTRE Calle RIO MISSISSIPPI Y Calle RIO CAMARONES Calle A NOPANCALCO Para llegar a la calle se debe de tomar el Bulevar Ramon G. Bonfil | -98.7881 | 20.1097
HID250202539501 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Calle RÍO MISSISSIPPI Colonia AMPLIACIÓN EL PALMAR 42084 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO ENTRE Calle Rio Janeiro Y Calle Rio Usumacinta Calle Rio Papagayo Para llegar al punto del proyecto se ingresa por avenida Rojo Gómez vinien | -98.7856 | 20.1076
HID250402607990 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Calle TALLERES Colonia SANTA MATILDE 42119 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO ENTRE Calle EJIDO 10 Y Calle INVERNADERO Calle CONSERVACIÓN Para llegar al punto se deberá tomar la carretera Mexico Pachuca dirección a la Cd. de Mexico, | -98.8044 | 20.0342
HID250402607994 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Calle FRANCISCO VILLA Colonia LA LOMA 42088 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO ENTRE Avenida ROJO GOMEZ Y Calle ATLAPEXCO Calle HACIENDA DE COYA Para llegar a la ubicación del proyecto será necesario tomar la carretera Pachuca Actop | -98.8029 | 20.1024
HID250402607996 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Margarita Morán Véliz [Colonia] | Avenida LAS TORRES Colonia Margarita Moran 42111 MARGARITA MORÁN VÉLIZ [COLONIA], PACHUCA DE SOTO ENTRE Calle Vicente Riba Palacios Y Boulevard Mexico 85 Avenida De Las Torres Para llegar al lugar del proyecto se toma la carretera | -98.8142 | 20.0986
HID250202539503 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Calle SIN NOMBRE. Colonia SANTA MATILDE 42119 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO ENTRE Calle SONORA Y Calle SIN NOMBRE Calle NARANJO Se toma la Carretera México-Pachuca en dirección a la Ciudad de México y a la altura de la colonia | -98.7988 | 20.0471
HID250302570059 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Calle CABRERA Colonia AMPLIACIÓN EL PALMAR 42088 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO ENTRE Calle RIO DE LOS REMEDIOS Y Calle RIO CAMARONES Calle SIN NOMBRE Para llegar a la calle se debe de tomar el Bulevar Ramon G. Bonfil en sentido | -98.7915 | 20.1097
HID250302570061 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Calle RÍO BLANCO Colonia AMPLIACIÓN EL PALMAR 42084 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO ENTRE Calle Rio Janeiro Y Calle Rio Sinaloa Calle Valle Principal Para llegar al punto del proyecto se ingresa por avenida Rojo Gómez viniendo de | -98.7871 | 20.1063
HID250402607987 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Calle Amador Avila Colonia Santa Matilde 42119 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO ENTRE Calle Talleres Y Calle Conservación Calle Textiles Para llegar a la calle se toma la Autopista México Pachuca en dirección a México y llegando a | -98.8041 | 20.0349
HID250402607993 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Calle PIRUL Colonia LA PALMA SAN ANTONIO 42111 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO ENTRE Calle ALCATRAZ Y Calle GIRASOLES Boulevard LA PALMA Para llegar al punto se toma la Autopista Mexico Pachuca en dirección a la Cd. de Mexico y s | -98.8045 | 20.0448

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
HID250202528535 | 2026 | 1 | Metros lineales | 204 | 204 | 204 | 100
HID250302570057 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 231 | 231 | 231 | 100
HID250402607985 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 833.22 | 833.22 | 833.22 | 100
HID250402607995 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 2887.74 | 2887.74 | 2887.74 | 100
HID250202539500 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 231 | 231 | 231 | 100
HID250402607986 | 2026 | 1 | Metros lineales | 223 | 223 | 223 | 100
HID250402607988 | 2026 | 1 | Metros lineales | 274 | 274 | 274 | 100
HID250302570056 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 627.27 | 627.27 | 627.27 | 100
HID250302570058 | 2026 | 1 | Metros lineales | 2074.5 | 2074.5 | 2074.5 | 100
HID250202539502 | 2026 | 1 | Metros lineales | 797 | 797 | 797 | 100
HID250402607989 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 1516.59 | 1516.59 | 1516.59 | 100
HID250302570062 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 1100.11 | 1100.11 | 1100.11 | 100
HID250302570063 | 2026 | 1 | Metros lineales | 747.5 | 747.5 | 747.5 | 100
HID250402607984 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 204.12 | 204.12 | 204.12 | 100
HID250402607991 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 1247.62 | 1247.62 | 1247.62 | 100
HID250402607992 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 1840.74 | 1840.74 | 1840.74 | 100
HID250302570060 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 103.21 | 103.21 | 103.21 | 100
HID250402607983 | 2026 | 1 | Metros lineales | 462.13 | 462.13 | 462.13 | 100
HID250202528536 | 2026 | 1 | Metros lineales | 285.35 | 285.35 | 285.35 | 100
HID250202539501 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 1073 | 1073 | 1073 | 100
HID250402607990 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 100
HID250402607994 | 2026 | 1 | Metros lineales | 240 | 240 | 240 | 100
HID250402607996 | 2026 | 1 | Metros lineales | 2327.57 | 2327.57 | 2327.57 | 100
HID250202539503 | 2026 | 1 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
HID250302570059 | 2026 | 1 | Metros lineales | 749.5 | 749.5 | 749.5 | 100
HID250302570061 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 418.01 | 418.01 | 418.01 | 100
HID250402607987 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 1100.61 | 1100.61 | 1100.61 | 100
HID250402607993 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 745.93 | 745.93 | 745.93 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 0. En registro: 0.1. Registrado: proyectos nuevos a los que el usuario ya cargó información pero que aún no ha solicitado su validación a la Entidad Federativa. Ello se puede deber a que no se ha llenado toda la información del proyecto (y se encuentran en la bandeja "Registro incompleto") o que la Entidad Federativa o alguna entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emitieron observaciones que aún no se han atendido. 0.2. En revisión: flujo que adquiere un proyecto que fue cargado por primera vez en el sistema y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 0.3. Con observaciones de registro: flijo que adquiere un proyecto que fue cargado por primera vez en el sistema y que ya fue validado por la Entidad Federativa, pero al que alguna entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emitió observaciones que aún están pendientes de atender. Caba destacar que estos proyectos están con la Entidad Federativa, la cual puede agregar más observaciones antes de enviar los folios al ejecutor. 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".